附件1

国家艺术基金（2027年度）申报项目

南京艺术学院校内遴选方案

一、遴选背景与目标

为深入贯彻落实国家文化发展战略，充分发挥我校艺术创作与实践资源优势，推动国家艺术基金2027年度项目高质量申报，依据《国家艺术基金章程》及2027年度申报指南调整要点，组织开展校内遴选工作。旨在选拔兼具艺术创新性、实践落地性及社会影响力的优质项目，重点培育彰显南艺学科特色、服务区域文化建设的创作与实践成果，全面提升项目申报竞争力与成果转化效能。

二、申报类别与推荐限额

根据国家艺术基金2027年度申报要求，我校各类型资助数量如下：

| 序号 | 申报主体 | 项目类别 | 学校总体可申报数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京艺术学院 | 大型舞台剧和作品创作 | 2 |
| 2 |  | 中小型剧（节）目和作品创作 | 器乐类不超过8项，其他每个类别不超过5项 |
| 3 |  | 美术组织创作 | 2 |
| 4 |  | 传播交流推广 | 3 |
| 5 |  | 艺术人才培训 | 5 |
| 6 | 个人 | 美术个人创作 | 学校不设限，个人仅能申报1项， 且不能与青年艺术人才项目同时申报 |
| 7 |  | 青年艺术人才 | 学校不设限，个人仅能申报1项 |

1.根据国家艺术基金2027年度资助方向，结合我校艺术创作与实践特色，以南京艺术学院为申报主体申报各类别的项目设定推荐限额如下：

- （一）舞台艺术创作资助项目

- （1）大型舞台项目：各二级学院、相关部门内部优先遴选，推荐至学校层面项目不超过1项。

（2）小型舞台项目：各二级学院、相关部门内部优先遴选，各类推荐至学校层面数量要求如下：

器乐类（单乐章管弦乐、独奏曲、重奏曲、室内乐、民乐小合奏）申报总数不超过14项，其中音乐学院可申报6项，现代音乐与科技学院2项，高职学院2项，附中2项，歌剧研究院2 项。

戏曲小戏、独幕剧、小话剧、小歌剧、小舞剧、歌曲（含合唱）、舞蹈（单人舞、双人舞、三人舞、群舞）以及具有创新性、跨界融合特点的表演艺术节目等各类型项目各二级学院、相关单位申报数量不超过4项。

- （二）美术创作资助项目

- 美术组织创作项目：各学院推荐不超过1项。

（三）传播交流推广资助项目：各二级学院、相关部门内部优先遴选， 各学院推荐不超过1项。

（四）艺术人才培训资助项目：各二级学院、相关部门内部优先遴选， 各学院推荐不超过1项。

之前立项的相同类别艺术人才培训项目不可再次申报（例如工艺美术类别中的漆艺人才培训在之前已立项，则可以申报玻璃艺术或其他工艺美术类别人才培训，漆艺类别不可再次申报）。

2.以个人为申报主体申报的的项目不设限额，美术个人创作项目跟青年艺术创作人才资助项目申报要求如下：

- （一）美术个人创作项目个人仅能申报1项，学校不设限额；但不可与青年艺术创作人才项目同时申报。

- （二）青年艺术创作人才项目人仅能申报1项，学校不设限额。

三、遴选流程与时间安排

1.预申报与创作辅导（2026年4月1日-4月25日）

（一）各二级学院以及相关部门申请人提交相关内部申报推荐汇总表，并将项目申报书及支撑材料至艺术创作与实践处。

（二）组织申报辅导讲座，由专家提供选题优化建议。

2.创作评审与现场答辩（2026年5月6日-5月24日）

（一）初评环节（5月15日前）：由艺术创作与实践处联合校艺术指导委员会、行业专家组成评审组，重点论证申报项目的艺术价值、实践可行性。

（二）复评答辩（5月24日前）：通过初评项目进行现场答辩（作品呈现+ 8分钟阐述），评审组从创作理念、技术实现、资源整合三维度评分。

3.公示与创作深化（2026年5月24日-5月30日）

公示推荐名单，邀请评审专家指导申报材料打磨与实施方案细化。

4.申报实施与政审（2026年5月24日-6月15日）

集体项目与个人项目由艺术创作与实践处统一协调申报流程；涉及意识形态内容的作品需提前提交相关意识形态审核表，经校党委宣传部审核后盖章。

四、质量监督与保障机制

1.过程跟踪：艺术创作与实践处设立项目专员，全程跟踪创作进展。

2.风险管控：对进度滞后或偏离申报方案的项目，视情况约谈负责人或启动退出机制；涉及学术不端行为者，取消申报资格。